河北省省直人防工程总承包

通风系统供货及安装专业分包

招标文件

招 标 人：    河北建工集团有限责任公司

项 目 部：河北省省直人防工程总承包工程项目部

联 系 人：蔡彦蕾    联系电话：18603298560

卢  潭    联系电话：18603313578

网站技术联系人：陈佳烁  联系电话：18232151523

工程部：

联 系 人：  吴胜永  联系电话： 15097367949

日    期:         2017年3月

一、招标公告

石家庄市内某项目通风系统专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对 石家庄市内某 项目通风系统专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：本工程地下两层，建筑面积45800㎡（暂估）；结构类型: 框架剪力墙结构。

2、项目地点：石家庄市内

3、招标范围：施工图纸范围内的全套通风系统（平时通风、战时通风）

4、标段划分：一个标段。

5、计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约120天。

6、质量标准：河北省“安济杯”

7、承包方式：包工包料

8、投标单位资格要求

投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；具备机电安装工程施工总承包二级或机电设备安装工程专业承包二级或以上资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。项目经理为机电工程专业贰级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

9、投标方式

本次投标先在河北建工物流电子商务平台上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，到建工物流开通投标登录号并下载招标文件，并由建工物流进行培训。

平台网址http://webbiao.com， 投标人需登录河北建工物流电子商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

10、报名时间及领取招标文件

报名截止时间： 2017年03月17日17：00时。

11、联系人及电话

项目联系人：卢潭（项目经济师），电话18603313578

网站技术负责人：陈佳烁，电话18232151523

河北建工集团有限责任公司

2017年03月09日

第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 省直人防工程总承包工程通风系统供货及安装 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市维明南大街 |
| 3 | 建设规模 | 建筑面积45800㎡（暂估）；结构类型: 框架剪力墙结构； |
| 4 | 承包方式 | 包工包料（除招标人提供材料设备外）。 |
| 5 | 质量标准 | 河北省“安济杯” |
| 6 | 招标范围 | 施工图纸范围内的全套通风系统（平时通风、战时通风）； |
| 7 | 工期要求 | 安装调试工期120日历天(以招标人要求为准） |
| 8 | 对投标人 资质等级要求 | 具备机电安装工程施工总承包二级或机电设备安装工程专业承包二级或以上资质的独立法人。 项目经理为机电工程专业贰级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 |
| 9 | 报价方式 | 1、本工程采取固定总价方式报价（最高限价：¥3000000，大写：人民币叁佰万元整），以招标文件、河北省13清单、河北省2012定额及取费标准、最新相关调整文件、石家庄当期造价信息为依据，由投标人自行报价（本工程按营改增后的规定文件执行，须开增值税专用发票）。 2、投标人根据第一条的要求自行编制出工程量清单计价文件及所报总价。 3、建设单位要求的设备、材料品牌按建设单位下发文件执行； 4、招标人不提供任何机械，投标人可以使用主体及装饰施工队的机械设备或自备，招标人负责协调，投标人报价时需考虑此项费用。 5、变更洽商：无。 投标人所报清单中如有丢项漏项，不再予以补充，所丢项漏项一律视为包含在其它清单项综合单价中。 |
| 10 | 报价形式 | 本次招标采用网上招标形式，各单位投标人员无需到现场也可在规定时间内进行投标，投标单位需在开标前在河北建工物流电子商务平台（http://webbiao.com/）上传投标文件（网络平台学习可通过电话（网络技术联系人）或面授）。详见各附件（第四章以后部分）；各投标单位需将单位资质上传后报名并开通网络账户。各进入最终谈判阶段的投标单位需提供一套完整的纸质版并签字及加盖印章的投标资料。商务标以最终网上报价为准。中标单位需提供平台使用费，使用费收取标准：中标工程总价的千分之一，最高不超过一万元。 |
| 11 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织，投标人必须踏勘现场，费用自理。 |
| 12 | 报名及领取招标文件图纸地址 | 河北建工集团有限责任公司工程部或河北省省直人防工程总承包工程项目部； |
| 13 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2017.3.19下午17:00 地点：河北建工物流电子商务平台。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2017.3.20上午9:00 地点：河北建工物流电子商务平台。 投标单位在2017年03月19日下午17:00前在河北建工物流电子商务平台（http://webbiao.com/）上传投标文件技术标内容。 |
| 15 | 谈判时间 | 2017年3月21日上午9:00。 |
| 16 | 评标方法 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2～3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件肆份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 我公司会将评标结果及时通知所有投标单位，对于其它单位未中标原因，我公司不予解释。 |
| 17 | 确定中标人方式 | 招标人根据议价结果确定中标人。图纸施工内容总价承包方式。 |
| 18 | 投标保证金及履约保证金提交与返还 | 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币10万元整（大写：拾万元整）；中标后转为履约保证金。 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：交行水源街支行 账号：131080070018010038912 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 19 | 投标文件份数 | 最终进入谈判阶段的中标人需提供肆套（壹正叁副）完整的纸质版并签字及加盖印章的最终投标资料，并清楚表明；电子版壹份（U盘） |
| 20 | 业绩要求 | 至少有一项近三年（2013年10月1日以后）类似工程业绩（合同额在300万以上的合同） |

## 二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、发标及踏勘现场

3.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

3.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4、投标费用

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

5、招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

5.1、投标须知及投标须知前附表

5.2、招标人提供的材料、设备一览表、建设单位指定品牌一览表

5.3、评标办法

5.4、技术要求

5.5、合同主要条款

5.6、投标文件格式（投标函部分和商务部分）

6、投标文件格式（技术部分）

6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 1日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在投标截止时间2日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由投标函部分和商务部分、技术部分组成。

10.2 投标函部分主要包括下列内容：

10.2.1投标函；

10.2.2法定代表人身份证明文件；

10.2.3法定代表人授权委托书；

10.2.4营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、建造师注册证书及建安B本证书复印件、劳动合同和社会保险证明复印件；；

10.2.5拟派技术负责人的职称证、劳动合同和社会保险证明复印件；

10.2.6证明业绩合同、中标通知书、竣工验收报告复印件；

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程量清单报价说明

11.3.3工程项目总价表

11.3.4分部分项工程量清单与计价表（河北省计价表格）

11.3.5主要材料、设备明细表（河北省计价表格）

11.3.6分部分项工程量清单综合单价分析表（河北省计价表格）

11.4 技术标部分主要包括以下内容：

11.4.1施工方案说明

11.4.2主要施工方案、技术措施

11.4.3投入施工的主要物资和机械设备情况

11.4.4投入劳动力的安排计划

11.4.5确保工程质量目标的技术组织措施

11.4.6确保安全文明生产、环境保护的技术组织措施

11.4.7项目班子配备情况（包括项目管理机构配备情况、项目管理机构配备情况辅助说明资料）

11.4.8施工工期进度表或施工网络图

11.4.9项目经理简历、项目技术负责人简历；

11.4.10除招标人供货设备外，由投标人供货或生产设备、产品的主要技术参数、技术性能说明、国家权威部门出具的产品检测报告、产品的设计、制造、安装（周期）、调试等方面采取的技术措施、产品的技术资料、产品的技术服务和售后服务的内容和措施、设备交货期承诺等；投标人供货品牌按建设单位指定的品牌执行，否则不予中标。

11.4.11投标人认为有必要说明的其它问题。

12、投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。投标文件中没有的格式可自行按要求内容编制。

13、 投标报价

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

13.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复、增加或减少。

13.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品（建设单位指定的品牌必须执行），招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

13.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13.5投标报价组成

13.5.1除非招标文件中另有规定，投标人报价中应包括并不限于完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、开办费、大型机械进出场费、甲方采购设备配合安装的配合费、风险费、施工过程及竣工后资料的整理发生的费用、参加竣工验收发生费用、参加竣工决算审计发生费用等完成本工程所有费用。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。除招标人提供的设备外（详见招标清单中招标人提供的设备材料），招标人不提供任何材料、机械、水平垂直运输等，但招标人亦不收取投标人的配合费。施工用水、施工用电就近提供施工现场接驳点，接驳点以外由投标人提供；招标人提供临时住宿（120天，不提供床铺）。

13.5.2投标人在投标报价时应包括材料、设备的第三方检测、节能检测、通风系统安装工程检测、通风系统噪声和通风效果检测等所有检测费用，配合人防工程的验收工作，检测单位由招标人指定，含甲供材料设备。

13.5.3相关风险费投标人应在投标报价中予以考虑，实际工程发生的不在记取，风险费包括不限于：清单漏项及深化设计后工程量偏差，成品保护、管线交叉避让、移位、管线综合引起的管道拆改、预留堵洞、防火封堵、结构漏打孔洞及漏埋套管、新增过墙（板）孔洞及二次埋管发生的相关费用，国家政策、政府原因、天气原因等引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料代用的量差及价差、材料价格波动造成的工程费用的增加等。

13.5.4中标人应对投标产品技术规定提供的设计、制造、机械、电气、仪表和工艺方面的一切专利费承担责任，并且负责保护招标人的利益不受任何损害。由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由于使用工艺特征和产品、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼及产生的一切费用均与招标人无关。

13.5.5投标人应提供保证质保期内正常运行所必需的备品备件，其检验验收应与产品要求一致，备品备件的名称、规格、单价应详细列出清单，并作为投标文件的一部分。质保期后投标人应在当地维保站储备足够的备品备件，便于设备的及时维修。

13.5.6工程用设备材料必须采用国内、外知名品牌产品或大中型企业产品（按建设单位指定的品牌执行）。

主要的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得招标人及监理工程师的签认。投标人必须在投标文件的主要材料设备明细报价表中明确注明设备、材料的品牌、厂家或产地，如未明确注明设备、材料、的品牌、厂家或产地。

本招标文件及其附属文件中，对设备、材料的选用所提到或推荐的厂家或品牌，是为了引用某一生产供应者的技术标准或档次，投标人在投标中必须严格选用，不允许有替代产品。

投标人提供的货物必须保证原厂正品，必须达到设计标准，任何时间如发现中标人提供的货物为假冒伪劣产品，应立即退货，发生费用中标人自行负担，建设单位、监理人、招标人的验收不能替代中标人对质量的主体责任。招标人保留进一步考证、核实及重新选定所有产品品牌的权力。中标人应严格按照本招标文件有关技术要求及所附图纸资料要求采购本工程材料。施工中严禁使用积压、库存材料。所有材料进场前须经招标人、监理认质、认厂，并提供制造厂家的供货合同和相应的检测报告及合格证、准用证（如果行业有要求的），材料质量必须符合国家现行标准及规定并满足招标文件要求。材料到施工现场时，中标人、招标人及监理工程师共同验货并向招标人提供验货合格报告后方可使用，否则予以退货，损失由采购方自负。中标人负责保管本工程所需的所有材料直至工程验收，费用含在投标报价中，若在此期间丢失、损坏，造成经济损失均由中标人负责。

13.6设备材料采购及技术要求

13.6.1本技术要求仅指出设备的主要标准，不应作为完整的详细要求。投标人应满足本技术要求中未描述的，但为保证设备能正常有效运行的所有要求且满足设计标准，并提供全新、先进、优质设备。

13.6.2为本合同项下提供的所有设备材料必须符合本招标文件的要求。设计图纸所设计的型号和规格只作为选型技术参数的参考依据，投标人选用和采购供应的设备（指定的除外）、材料可以自行选择。但是主要产品的技术参数和品质不能低于设计图纸选用的技术参数和条件，而且产品是通过国家质量检测部门鉴定的知名品牌。经招标人认可后方可使用。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标文件份数要求详见本须知前附表。

16.2 投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，

16.3 投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。

16.4 如法定代表人参加开标会议的，开标时需出示投标人企业营业执照副本原件、法定代表人身份证原件；如委托代理人参加开标会议的，除投标文件按照要求附授权委托书外，开标时，委托代理人还应携带一份授权委托书原件及身份证原件。

16.5 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

17 、合同价款与支付

17.1合同价款的确定及调整:
　　    1.1中标单位的投标总价一经确定即作为合同结算总价，中标方提供的清单任何一方不得擅自改变。如需调整将在合同协议条款中具体明确。

1.2本工程承包采用固定总价合同。

17.2工程款支付:

工程款预付:无。

工程款的结算与支付：

工程款按月支付。承包人范围内的工程每月24号前将所完成的工程量报发包人。发包人于10日内对承包人上报完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程量的70％。

17.3投标方全部工程完成并决算后，招标方对决算资料予以确认后28日内付到承包总价的95%，剩余5%作为质保金。质保金待工程竣工验收满二年后28日内付清（无利息）。

以上资金必须在业主相应资金到位情况下招标人才拨付投标人。

每次拨付工程款，中标人必须按规定提供相应税务发票（增值税专用发票）及加盖收款单位财务专用章的收据。

18、其他

项目所涉及的有关保密事项、成果及知识产权事宜，按照国家有关规定执行。

中标单位在施工过程中严格遵守有关安全施工和生产的各项国家规定的制度，并对施工人员的人身和财产安全采取足够的措施和提供必要的保障，施工人员应全部购买人身伤害保险，保险费用由中标单位承担，保险的受益人为招标人。

本招标文件由河北建工集团有限责任公司解释，可在执行过程中补充修正。

河北建工集团有限责任公司

河北省省直人防工程总承包工程项目部

2017年03月02日

第二部分  附件

附件1：《工程质量保修协议书》

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                          工程在合理使用期限正常使用，发包人承包人经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

供热、供冷系统等项目。具体保修的内容双方约定如下：

按国务院第279号令(2000年1月30日发布) 即国务院〈〈建设工程质量管理条例〉〉执行。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.设备安装工程为_2_年；

2. 供热与供冷系统为_2_个采暖期、供冷期；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如漏水漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金为施工合同价款的 5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为￥： [     ] 元(人民币大写：[     ])。质量保修金银行利率 不计 。

五、质量保修金的返还

如保管期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则在竣工验收合格两年后的 28天内，向承包人退还。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）该工程维护、维修承包人必须及时，在接到发包人通知时必须在48

小时到达，并及时维护、维修。

（2）保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，

时间顺延。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：	承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：		    法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日　　　　　　　　　                 年   月   日

### 需上传投标文件附件

投标文件封面

河北建工集团有限责任公司             河北省省直人防工程总承包项目

通风系统供货及安装专业分包

投 标 文 件

（投  标  函）

投标人：（公章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

附件一：

投  标  函

河北建工集团有限责任公司河北省省直人防工程总承包工程项目部：

我们收到贵方河北省省直人防工程总承包工程通风系统供货及安装工程招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权          （身份证号：                     ），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本一份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供金山岭融和城天纳山通风系统供货、安装及维保等工作内容。

工期：接到招标人书面通知后            日历天。

质量目标：合格。

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（公章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年     月     日

附件二：

承 诺 书

送：河北建工集团有限责任公司

根据贵公司20  年  月  日发布的河北建工集团有限责任公司河北省省直人防工程总承包工程通风系统供货及安装施工招标的公告，我单位 （全称）                    决定参加此工程的竞标。并作出如下法律承诺：

1、我方对全部招标文件认可，并无异议，愿意按照《招标文件》中规定的条款和技术经济指标，按照招标文件提供文件。

2、受法定代表人         授权        （身份证号：                           ）全权处理与本次投标项目有关事务。

3、我方愿意按有关法律法规履行自已的全部责任。

4、我方同意该项投标在投标须知规定的时间内保持有效。

5、我方同意提供招标人所要求的其他资料。

6、我方提供的所有投标文件均是准确、真实的。

本次投标的联系方式为：

地址：                        邮编：

联系人：                      电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）

20   年   月    日

附件三：

投 标 单 位 法 定 代 表 人 授 权 书

河北建工集团有限责任公司：

本单位法定代表人           授权         （身份证号：                ）为本单位合法代理人，全权处理与本次投标项目有关的一切事务，并签署全部有关的文件、协议或合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

授权人签字：                          被授权人签字 ：

（盖章）                             （盖章）

20  年  月  日                      20   年  月  日

投标单位全称（公章）：

法人签字或盖章：

20   年   月   日

附件四：

投 标 单 位 承 诺 函

河北建工集团有限责任公司：

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                              ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受《招标文件》的一切规定和要求。

2、若中标，我单位将按照有关规定与 河北建工集团有限责任公司 签订 河北省省直人防工程总承包工程通风系统供货及安装合同，并且严格履行合同义务，如果在合同执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

3、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位法定代表签字或盖章：

20   年   月   日

附件五：

投 标 单 位 资 格 声 明 函

河北建工集团有限责任公司：

我单位具有 河北省省直人防工程总承包工程通风系统供货及安装 项目投标资格，符合规定的投标条件，愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位法定代表签字或盖章：

20    年   月   日

附件六：

投 标 单 位 缴 纳 投 标 保 证 金 证 明

●（注：投标保证金收据扫描件，标书内附扫描件即可，原件备查）

附件七：

投标单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等以及需要备案的必须附备案证复印件（需加盖公章）

河北建工集团有限责任公司             河北省省直人防工程总承包工程项目部

通风系统供货及安装专业分包

投 标 文 件

（商 务 标）

投标人：（公章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

附件八：

投 标 报 价 详 表

投标单位：

| 序号 | 项目名称 | 1、本工程采取固定总价方式报价（最高限价：¥3000000；大写：叁佰万元整），以招标文件、河北省13清单、河北省2012定额及取费标准、最新相关调整文件、石家庄当期造价信息为依据，由投标人自行报价（本工程按营改增后的规定文件执行，须开增值税专用发票）。 2、投标人根据第一条的要求自行编制出工程量清单计价文件及所报总价。 3、建设单位要求的设备、材料品牌按建设单位下发文件执行； 4、招标人不提供任何机械，投标人可以使用主体及装饰施工队的机械设备或自备，招标人负责协调，投标人报价时需考虑此项费用。 5、投标人所报清单中如有丢项漏项，不再予以补充，所丢项漏项一律视为包含在其它清单项综合单价中。 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平时通风 | 投标报价 元。大写： |
| 2 | 战时通风 | 投标报价 元。大写： |
|  | 合计 | 投标报价 元。大写： |

投标单位（公章）：

法人签字或签章：

河北建工集团有限责任公司             河北省省直人防工程总承包工程项目部

通风系统供货及安装专业分包

投 标 文 件

（技 术 标）

投标人：（公章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

附件九：

主要管理人员表

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 计划工期 | 天 |
| 项目班子人员姓名 | 职位 | 职称 | 业绩、获奖情况 |
| 安全文明施工目标 | 合格 |
| 质量目标 | 合格 |

投标单位全称（盖章）：

投标授权代表（签字）：                         年   月   日

附件十：主要材料使用品牌表

| 序号 | 材料名称 | 产地品牌一 | 产地品牌二 | 产地品牌三 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | 设备及主材必须填写；其它可以补充填写 |  |  |  |  |

附件十一：企业业绩表及证明至少有一项近三年（2013年10月1日以后）类似工程业绩（合同额在300万以上的合同）

附件十二：施工组织设计（必须要包含日进度计划表和计划投入的主要工种数量、机械、设备详表及技术方案）

附件十三：评标办法

评标办法

详见投标须知前附表

备注：

工程建设采用材料质量及技术要求（如有涉及严格按照此要求执行）：

1、钢材：工程主体结构钢材选用“唐钢”、“邯钢”、“首钢”、“宣钢”、“承钢”等厂家生产的国内优质产品或同档次产品。

2、开关插座：施耐德、西门子、松下等优质产品或同档次产品。

3、阀门：选用上海“东方”、邢台“远大”、“良工”等中档以上优质产品，DN50以上选用铸钢材质，DN50以下采用全铜材质。

4、桥架：选用国内大厂冷轧薄钢板，材料厚度≥1.5mm；质量标准达到国

家相关部门规定要求；桥架金属材料必须经过HAT钝化、防腐处理，表面进行

喷塑。    ．

5、镀锌钢管：管材选用国标管，品牌选用“衡水京华”、“天津友发”、“华岐”等或相当于同档次优质产品。

6、PPR、PE、PVC-U管：选用“联塑”、“金牛”、“金德”、“伟星”、“日丰”“中财”等优质产品。

7、不锈钢管：选用“深圳民乐”、重庆“雅昌”、上海“三庆”等同档次优质产品。

8、水泵：水泵应为格兰富、荏源、威乐等或同档次产品。

9、乳胶漆：选用“四国化研”“SKK，雅丽新”，“立邦”美得丽、“多乐士”家立安、等同质量以上优质乳胶漆。

河北建工集团有限责任公司

河北省省直人防工程总承包工程项目部

2017年03月02日