钢结构工程分包招标文件

工程名称：河北省警示教育基地改造工程钢结构工程

招标人：     河北建工集团有限责任公司

联系人：  李坤     联系电话： 18631130119

联系人：  兴连鑫   联系电话： 15633826581

地址：石家庄市友谊北大街146号

时间： 2018 年  7 月  8 日

目   录

- 投标人资格要求

- 工程概况

- 现场情况简介

- 招标要求

- 投标报价要求

- 工程款的结算与支付

- 投标须知

- 开标须知

- 评标和中标须知

- 附件

- 补充条款

专业分包招标文件条款

- 投标人资格要求

参加本工程投标的投标人均应是具有钢结构施工专业二级及以上资质的独立法人企业，具有符合招标人的有关规定和条件，可以参加本工程专业分包项目的投标。

- 工程概况

2．1  工程名称：河北省警示教育基地改造工程钢结构工程

2．2  工程地址：石家庄市学府路9号，中共河北省委党校院内。

2．3 建筑面积：总建筑面积11336 m2，其中新增2929 m2，改造8407平方米 m2 。  钢梁、柱约680t，桁架楼承板约5000㎡。具体施工内容及工程量依据施工图纸计算。

2．4 结构类型：框架结构。

- 现场情况简介

3．1现场临时设施情况：目前已具备钢结构施工条件。

3．2生活区设置：已具备居住条件。

- 招标要求

4．1本工程采用  邀请招标、先招后议  方式招标，从投标人中确定中标侯选人。

4．2招标范围：指导预埋件的安装、钢构件的制作、除锈、刷油、运输、安装等工作内容等所有图纸施工内容。包括二次深化设计并经设计院认可等全部图纸内容。

4．3工程质量标准： 工程质量符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。

4． 4工期要求： 本工程安装工期30天。中标人应提前制作，以招标人通知安装日期为准开始安装计算工期。

4．5健康、安全和环保施工：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行罚款。被罚款人应无条件的在罚款单上签字，如拒签或无理取闹，经发包人项目经理确认，视为生效，罚款从已完工程款中扣除并给予书面警告；三次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。

4．6承包方式：包工包料。

4．7拟派项目管理班子的基本条件：项目管理班子中的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员均必须持证上岗，中标后将证书原件交项目核验并保存至钢结构完工后退回。

其中项目经理资质等级： 具有二级注册建造师及以上资格 。

4．8投标保证金： 该工程投标保证金为现金1万元，在提交投标文件时缴纳。保证金不计利息，在招标人和中标人签订合同后七个工作日内退还。

4．9履约保证金： 该工程履约保证金为1万元，投标人中标后在项目部缴纳。

4.10报名及资料费：本工程报名及资料费200元。

- 投标报价要求

5．1报价依据：施工图纸、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

5．2报价包含内容和费用：第4.2条的全部工作内容。

5．3报价方式

5．3．1采用拦标基准值与投标基准值下浮比例下浮，投标人投标时需填写投标基准值。投标人最终结算金额=发包人与业主单位的结算额*投标人投标基准值/拦标基准值-其它费用（例如水电费）。

5．4．2对直观单价包含内容的明确：

⑴二次深化设计、施工及保修包含的全部工作内容；⑵承包范围内所需要的主材费、辅助材料费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；⑶组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费； ⑷特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；⑸安全文明及环保施工费用; ⑹自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；⑺竣工资料的编制、整理、报验；⑻临建内容：①宿舍、床铺搭设；②食堂内灶台等布置搭设；⑼临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设布置;②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护; ⑽装卸车：负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，现场内倒运、分类码放及挂牌标示；⑾承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽(由发包人统一配备，费用由承包人负担)、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；⑿不可避免的工程间隙时间。

5．5报价中对工程质量、工期进度、文明安全施工方面的奖罚措施：

⑴ 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到，按工程结算价款3%对承包人进行处罚。

⑵ 本工程工期为30天， 每拖后一天， 发包人处罚承包人承包总价的5‰。

⑶ 本工程必须达业主管理体系标准，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。

- 工程款的结算与支付

⑴ 钢结构部分全部工程施工完成后附至暂定合同金额的80%。

⑵ 承包人全部工程完工验收后，结算资料报发包人确认。承包人办理完结算手续，扣除违约金付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金。质保金待工程竣工验收满二年后七日内付清（无利息）。

⑶ 承包人为应向发包人出具“建筑业增值税专用发票”作为收款凭证。

（4）暂定的合同金额执行现行的河北省计价依据并按照投标人投标下浮比例下浮后作为暂定的合同金额，此金额仅作为进度款支付的凭据，不作为最终发包人与承包人的最终结算依据。

- 投标须知

7．1投标文件应包括以下内容：

7．1．1投标书；

7．1．2初步施工组织设计（包括主要施工方法、质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、工期保证措施、生活管理要求等内容）；

7．1．3投标人实力情况：包括1、资质文件（开标时须携带）⑴营业执照；⑵资质证书；⑶投标信用手册；⑷安全生产许可证；⑸法人授权委托书；2、管理人员花名册；3、项目经理和技术负责人资质证书；施工员、质检员、安全员等人员上岗证；特种作业人员操作证；4、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率。

7.2纸质版2013清单计价预算。

7．3招标人采取不设标底方式招标的方式，投标人不得以低于本企业成本价报价。

7．4投标文件要密封，需填写密封日期，按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于 2018   年   7  月     日  16   时 18：00  分前送达。

（注：以上投标文件均要求一正三副，均采用A4纸装订成册。）

- 开标须知

8．1本工程于 2018 年 7  月    日  16    时 18：00   分在河北省警示教育基地改造工程项目部召开开标会议，请各投标人派人准时进入会场。

8．2开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

8．2．1投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按时送达的；

8．2．2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的。

8．2．3投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8．2．4投标人未按招标文件的要求，提供投标保证金的；投标人无代表参加开标会议。

- 评标和中标须知

9．1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标、评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。

9．2本工程根据评标办法先评后议，合理低价中标。

- 附件

附件一：投标书

附件二：施工图纸

第十一条  补充条款

11.1单项工程变更、洽商人工费在2000元以内不得调整增减。

11.2承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、试验员等管理人员均必须持证上岗，并将证书原件交承包人核验并保存至主体结构完工后退回。

11.3承包人必须遵守河北建工集团有限责任公司对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

11.4承包人进场后，不能满足发包人质量、安全、工期要求的，承包人无条件退场，不结算任何费用。

11.5承包人将工程进行转包的，承包人立即无条件退场，所完工程量按分项工程承包单价结算，人工费最多按50%结算，不再计取任何费用。

11.6专业分包合同签订前，承包人应向发包人提交5万元履约保证金，履约保证金可以现金或支票形式进行支付。待工程竣工验收满一个月后七日内发包人退还承包人履约保证金（无利息）。

11.10承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

11.12承包人必须与发包人签订安全协议书。

11.13本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。

11.14 未在河北省警示教育基地改造工程总承包项目部报名的。

11.15本招标文件的解释权归发包人所有。

11.16工程量计算规则：按照发包人与业主单位的结算方式进行计算；

附件一

专业项目投标书

工程名称：

投标人：                                （盖章）

企业资质类别：                 等级

企业法定代表：                            （盖章）

项目经理               资质等级

技术负责人               职称

编制日期：      年       月      日

钢结构工程专业分包工程报价表

| 钢结构工程报价表（含税） |
| --- |
| 拦标基准值 | 100 | 此数值不可调整 |
| 投标基准值 |  |

我公司承诺所投价款包含但不限于图纸包含的钢结构所有内容；包括竣工验收；包括技术、预算资料整理等所有工作内容。

投标单位（盖章）：

后附纸质版图纸工程量清单（含软件版），主材设备表中必须注明项：名称、品牌、规格、型号、单位、数量、单价等实质性内容，实质性内容应与实际施工相符，否则按无效处理。